## Sheet1
이슈 | 중요도 | 상태 | 설명 | 예상기간 | 시작 | 종료 | 비고
장소 CRUD UI 구현 | 0 | 완료 |  | 2일 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 삭제 미구현. 폐업(Close) 기능 추가할 것.
제품 CRUD UI 구현 | 0 | 완료 |  | 3일 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 삭제 미구현. 폐기(Discard) 기능 추가할 것.
약국 데이터 수집 | 1 | 대기 | DB에 등록할 약국 데이터 수집 | 1일
업종 분석 | 1 | 대기 | 사업자 업종 분석 | 1일
블레이저 UI 수정 | 0 | 대기 | 누락된 디자인 요소 수정 | 1일 | 2022-10-17
장소/제품 이미지 등록 | 1 | 대기 | DB에 직접 이미지 등록 | 1일